## Sheet1
通番 | 大課題 | 中課題 | 小課題 |  | 進捗 | 公開 | 概要 | 関連資料
1 | (1)仮想ネットワークインターフェースの通信性能向上 | (A)仮想ネットワークインタフェースの通信性能の評価 | (a) | TCPによる通信におけるスループットの測定 | △ |  | TCPによる通信におけるスループットを測定する．
2 |  |  | (b) | UDPによる通信におけるスループットの測定 | △ |  | UDPによる通信におけるスループットを測定する．
3 |  |  | (c) | 遅延の測定 | ○ |  | 通信の遅延を測定する．
4 |  |  | (d) | 異なる計算機間での通信との比較 | △ |  | 異なる計算機間での通信における(a)，(b)，(c)を測定し，仮想ネットワークインタフェースを用いた場合と比較する．
5 |  | (B)内部処理の調査 | (a) | 仮想ネットワークインタフェースのコード読解 | × |  | 仮想ネットワークインタフェースのソースコードを読解する．
6 |  |  | (b) | 実験用計算機で使用しているNIC用ドライバのコード読解 | × |  | 実験用計算機で使用しているNIC用ドライバのソースコードを読解する．
7 |  | (C)改変する処理と内容の検討 | (a) | 仮想ネットワークインタフェースとNIC用ドライバの比較 | × |  | 両者の処理の違いについて整理する．
8 |  |  | (b) | 各処理ごとの所要時間の測定 | × |  | ドライバ内部の各処理について，所要時間を測定する．
9 |  |  | (c) | 改変する処理の検討 | × |  | (b)の結果から，改変する処理を検討する．
10 |  | (D)処理の改変 | (a) | 検討した処理の改変 | × |  | ソースコードを書き換え，処理を改変する．
11 |  |  | (b) | NAPIに対応するように改変 | × |  | NAPIに対応できるようにソースコードを書き換える．
12 |  |  | (c) | 動作の確認 | × |  | 正しく通信が行えるか確認する．
13 |  | (E)改変後の通信性能の評価 | (a) | TCPによる通信におけるスループットの測定 | × |  | TCPによる通信におけるスループットを測定する．
14 |  |  | (b) | UDPによる通信におけるスループットの測定 | × |  | UDPによる通信におけるスループットを測定する．
15 |  |  | (c) | 遅延の測定 | × |  | 通信の遅延を測定する．
16 |  |  | (d) | 改変前との比較 | × |  | 改変前と改変後の通信性能を比較する．